Анализ реализации дорожной карты ШНОР

МБОУ СОШ с.Эйлиг-Хемский

В целях повышения качества образования в МБОУ СОШ с.Эйлиг-Хемский на основании приказа №162 от 17.02.2023г Управления образования Улуг-Хемского кожууна утверждена «Дорожная карта по выходу из числа школ с низкими образовательными результатами».

Цели дорожной карты: Повышение качества образования. Выход из числа школ с низкими образовательными результатами.

Задачи:

- Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной «Дорожной карты».

- Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно- коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.

- Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.

- Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

Анализируемый период декабрь – апрель 2023год

Выполнение Дорожной карты

| Направления | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Мониторинг качества образования | Определены затруднения, которые могут устранить школа своими силами и какая внешняя помощь требуется |
| Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой подготовки | Повышение качества преподавания предметов |
| Проведение анализа результатов школ роста по ОГЭ ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2021 и 2022 годы | Анализ проблем обеспечения качества образования школы |
| Оценка учебных достижений учащихся (стимулирование результатов, открытость, гласность) | Повышение мотивации, увеличение количества успешных обучающихся |
| Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными(релевантными школами) по проведению онлайн-уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников, кураторов | Разработан план работы по внедрению наставничества |
| Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий работы школы, идентификация группы с низкими образовательными результатами на 3 группы: устойчиво низкие образовательные результаты и низкие результаты, группы риска | Составлен анализ внешних и внутренних причин низких результатов. Выявлены учителя, показывающие низкие и стабильно низкие результаты по итогам ГИА за последние 3 года |
| Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организации внутришкольного контроля. | Имеются справки, приказы по итогам ВШК на 2022-2023 учебный год |
| Систематизация профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся | Ведется работа по профориентации. Выявлены профнамерения выпускников 9, 11 классов.. Из выпускников 11 кл планируют поступать в ВУЗы-4, СУЗ-1. Из 9 класса продолжат обучение в 10 классе-11. |
| Разработка концептуальных документов школ роста( программа развития, антирисковые программы, концепция развития) | Разработаны и утверждены следующие документы: - Концепция развития школы - Программа антирисковых мер по повышению уровня оснащения МБОУ СОШ Эйлиг-Хемский - Программа антирисковых мер по устранению дефицита педкадров. - Программа антирисковых мер повышению предметной и методической компетентности педагогических работников - Антирисковая программа Низкая адаптивность учебного процесса - Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации - Программа антирисковых мер по преодолению рисков учебной неуспешности - Программа антирисковых мер Высокая доля обучающихся с ОВЗ - Программа по языковому барьеру - Программа антирисковых мер пониженный уровень благополучия - Программа антирисковых мер по повышению мер развития |
| Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров школы по проблемам повышения качества образования | Имеется перспективный план повышения квалификации №19/1 от 02.09.2022г. прошли курсы ПК за 1 полугоде-7 учителей. Из них федеральные курсы-5. |
| Наставничество над учителями, впервые работающими с учащими выпускных 9,11 классов. | Имеются адресные программы наставников Серээ В.Б-С, Дырыш-оол Л.И. Дамдын В.М. |
| Организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров по устранению рисков и дефицитов | обучались и участвовали в семинарах и курсах повышения квалификации муниципального и регионального уровней |
| Круглый стол с учителями с низкими образовательными результатами | По плану |
| Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей | Приказ №207 от 20 января 2023 года «О проведении школьного этапа проф.конкурсов мастерства», Приказ №234 от 29 января 2023 года «Об итогах проведения школьного этапа проф.конкурсов мастерства» |
| Подготовка и проведение школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Протоколы 11 класса (№2 от 09.10.2022г, №3 от 30.11.2022г, №4 от 26.12.2022г, №5 от 22.01.2023г №6 от 08.02.2023г №;7 от 10.03.2023г №8 от 20.04.2023), 9 класса (№1 от 14.09.2022г, №2 от 09.10.2022г, №3 от 05.12.2022г, №4 от 27.01.2023г№5 от 22.01.2023г №6 от 08.02.2023г №;7 от 10.03.2023г №8 от 20.04.2023) |
| Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к государственной итоговой аттестации | Имеется план психологического сопровождения выпускников |
| Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9,11 (12) классов (размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | https://school-eylig-hem.rtyva.ru/ |
| Создание на сайте школы раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ | https://school-eylig-hem.rtyva.ru/ |